## s
[7 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5
[7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
ID | AUFGABE | VERANTWORTLICH | STARTDATUM | FÄLLIGKEIT | DAUER (Tage) | FERTIG (%) | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
1.0 | Phase 1: Konzeption & Planung
2025-01-01 | Projektziele und Umfang definieren | Projektleitung | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2 | 100% | bar: Week 1 4 M to Week 1 5 D
2025-02-01 | Zeitplan und Meilensteine erstellen | Projektleitung | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | 100% | bar: Week 1 6 M
2025-03-01 | AR-Spielkonzept finalisieren | UI/UX Design | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2 | 50% | bar: Week 1 7 D to Week 1 8 F
2.0 | Phase 2: Design
2025-01-02 | UI/UX | UI/UX Design | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 9 | 20% | bar: Week 2 11 M to Week 2 19 D
2025-02-02 | 3D-Assets (Blöcke, Spielfeld) | UI/UX Design | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5 | 0% | bar: Week 2 18 M to Week 2 22 F
3.0 | Phase 3: Entwicklung
2025-01-03 | Entwicklungsumgebung einrichten | Entwicklung | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 3 | 0% | bar: Week 2 18 M to Week 2 20 M
2025-02-03 | Kern-Spiellogik entwickeln | Entwicklung | 2025-08-21 | 2025-09-03 | 14 | 0% | bar: Week 2 21 D to Week 3 3 M
2025-03-03 | AR-Tracking implementieren | Entwicklung | 2025-08-21 | 2025-09-01 | 12 | 0% | bar: Week 2 21 D to Week 3 1 M
2025-04-03 | UI und Menüs implementieren | Entwicklung | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 9 | 0% | bar: Week 3 25 M to Week 3 2 D
2025-05-03 | Sound & Musik hinzufügen | Entwicklung | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 5 | 0% | bar: Week 3 4 D to Week 4 8 M
4.0 | Phase 4: Test & Optimierung
2025-01-04 | Alpha-Testing & Bug-Fixing | QA & Entwickl. | 2025-09-04 | 2025-09-12 | 9 | 0% | bar: Week 3 4 D to Week 4 12 F
2025-02-04 | Beta-Testing & Feedback | QA | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 9 | 0% | bar: Week 4 10 M to Week 4 18 D
5.0 | Phase 5: Veröffentlichung
2025-01-05 | App-Store-Materialien vorbereiten | Projektleitung | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 6 | 0% | bar: Week 4 19 F to Week 5 24 M
2025-02-05 | App zur Prüfung einreichen | Projektleitung | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2 | 0% | bar: Week 5 25 D to Week 5 26 F